## Updated Sheet10
Task ID | Comienzo | Worker # | Supervisor | User | Specialty | Project | House Number | Módulo | Activity | Status | Station | Line | Pause 1 Timestamp | Pause 1 Reason | Resume 1 Timestamp | Pause 2 Timestamp | Pause 2 Reason | Resume 2 Timestamp | End Timestamp
b0d7aeb3-5ed6-47d8-8e3a-aaca0d0bbc7d | 2024-07-05 23:15:10 | 6 | CAMILO CASTILLO | LUIS TORRES | PINTURA | Las Bandurrias | 1 | 1 | 14. Esquema pintura (master-empaste-latex) | Finished | 1 | L1 | 2024-07-06 09:32:23
246b0658-9373-4eda-b927-5ea63ac7ad13 | 2024-07-05 23:15:20 | 6 | CAMILO CASTILLO | LUIS TORRES | PINTURA | Las Bandurrias | 2 | 1 | 14. Esquema pintura (master-empaste-latex) | Finished | 1 | L1
9c3cc7d6-9bef-4e4a-b9dd-85918d21dcad | 2024-07-06 09:33:25 | 6 | CAMILO CASTILLO | LUIS TORRES | PINTURA | Las Bandurrias | 2 | 2 | 14. Esquema pintura (master-empaste-latex) | Finished | 2 | L1 | 2024-07-06 09:33:44
48893e6f-aea3-416d-82f6-17d23fbeb12c | 2024-07-06 09:33:53 | 6 | CAMILO CASTILLO | LUIS TORRES | PINTURA | Puyaral | 2 | 3 | 14. Esquema pintura (master-empaste-latex) | Finished | 1 | L1 | 2024-07-06 09:37:10
6f3492d1-262c-4c5c-ba7f-58ff856c1b84 | 2024-07-06 14:40:23 | 6 | CAMILO CASTILLO | LUIS TORRES | PINTURA | Puyaral | 2 | 3 | 14. Esquema pintura (master-empaste-latex) | Finished | 1 | L1 | 2024-07-06 14:40:24
051c38aa-6632-4dab-be62-9e4b977235a9 | 2024-07-06 14:41:34 | 6 | CAMILO CASTILLO | LUIS TORRES | PINTURA | Puyaral | 2 | 3 | 14. Esquema pintura (master-empaste-latex) | Finished | 1 | L1 | 2024-07-06 15:38:08 | Lunch break |  |  |  |  | 2024-07-06 15:38:09
3d3d4552-facf-4005-adb8-54e1fef49af1 | 2024-07-06 14:46:19 | 7 | FRANCISCO DIAZ | WALFRED LIRA | ELECTRICIDAD | Las Bandurrias | 5 | 2 | 112. Modificaciones eléctricas | Finished | 3 | L1 | 2024-07-06 14:46:23 | Lunch break |  |  |  |  | 2024-07-06 14:57:18
c385e244-9bad-44ea-a53f-e537f2ec59a0 | 2024-07-06 14:46:45 | 7 | FRANCISCO DIAZ | WALFRED LIRA | ELECTRICIDAD | Las Bandurrias | 5 | 2 | 112. Modificaciones eléctricas | Finished | 3 | L1 | 2024-07-06 14:46:49 | Lunch break |  |  |  |  | 2024-07-06 14:57:17
b3dd2526-b9b3-4432-970b-eafd4239fd23 | 2024-07-06 14:57:30 | 7 | FRANCISCO DIAZ | WALFRED LIRA | ELECTRICIDAD | Las Bandurrias | 3 | 1 | 9. Enchufes e Interruptores | Finished | 5 | L1 | 2024-07-06 14:57:33 | Lunch break | 2024-07-06 14:58:24 | 2024-07-06 14:58:32 | Bathroom break |  | 2024-07-06 14:58:37
b6878a40-9cf3-4f4b-9b55-742ac0eadab1 | 2024-07-06 15:26:33 | 6 | CAMILO CASTILLO | LUIS TORRES | PINTURA | Las Bandurrias | 2 | 1 | 35. Lijado | Finished | 2 | L1 | [6 empty] | 2024-07-06 16:30
012cce56-3f8d-4ae9-bb37-f7dce3309bef | 2024-07-06 15:43:48 | 7 | FRANCISCO DIAZ | WALFRED LIRA | ELECTRICIDAD | Las Bandurrias | 1 | 1 | 47. Iluminación | Finished | 2 | L1 | 2024-07-06 15:43:54 | Lunch break |  |  |  |  | 2024-07-06 15:44:45
6d35d61d-2403-4637-aa5f-1c1c9994319f | 2024-07-06 15:44:04 | 7 | FRANCISCO DIAZ | WALFRED LIRA | ELECTRICIDAD | Las Bandurrias | 1 | 1 | 47. Iluminación | Finished | 1 | L1 | 2024-07-06 15:44:17 | Bathroom break | 2024-07-06 15:44:33 |  |  |  | 2024-07-06 15:44:40
6ba5d5bb-7822-43c3-b4bd-0d89cf8d9aec | 2024-07-06 15:46:54 | 7 | FRANCISCO DIAZ | WALFRED LIRA | ELECTRICIDAD | Puyaral | 2 | 3 | 78. Artefactado eléctrico (plafones y lámparas) | Finished | 4 | L1 | [6 empty] | 2024-07-06 16:04
efbdb57f-b0f1-4776-9a9a-b2999454a7be | 2024-07-06 16:04 | 7 | FRANCISCO DIAZ | WALFRED LIRA | ELECTRICIDAD | Las Bandurrias | 2 | 1 | 25. Instalación de puerta interior | Finished | 2 | L1 | 2024-07-06 16:07 | Lack of materials: corrugado | 2024-07-06 16:07 | 2024-07-06 16:08 | Lunch break |  | 2024-07-06 16:08
b7e45b74-febd-4764-9870-8048b0e0f57b | 2024-07-06 16:18 | 7 | FRANCISCO DIAZ | WALFRED LIRA | ELECTRICIDAD | Las Bandurrias | 3 | 1 | 4. Tablero eléctrico TDA COMPLETO | Finished | 3 | L1 | 2024-07-06 16:19 | Lack of materials: Lunch break | 2024-07-06 16:19 | 2024-07-06 16:19 | Lunch break |  | 2024-07-06 16:19
1b304e13-5173-4637-86c0-fc3e15075fad | 2024-07-06 16:32 | 6 | CAMILO CASTILLO | LUIS TORRES | PINTURA | Las Bandurrias | 3 | 1 | 58. Pintura Interior (1° mano) | Finished | 2 | L1 | 2024-07-06 16:32 | Lunch break | 2024-07-06 16:32 |  |  |  | 2024-07-06 16:32
6e956ae3-ba6a-4faf-97e2-fbac18cded15 | 2024-07-07 10:20 | 15 | CESAR VILLARROEL | JONATHAN GARCIA | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 2 | 2 | 24. Barrera de humedad Volcanwrap exterior muros | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 10:20 | Lunch break | 2024-07-07 10:20 |  |  |  | 2024-07-07 10:20
adbdb311-5c96-4237-a292-5d130f4715d0 | 2024-07-07 11:29 | 6 | FRANCISCO DIAZ | ALEXANDER NUÑEZ | ELECTRICIDAD | Las Bandurrias | 3 | 1 | Iluminación | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 11:30 | Pausa para almorzar |  |  |  |  | 2024-07-07 11:30
2e7f5372-b721-481f-9843-ad7d12b478f7 | 2024-07-07 12:12 | 6 | FRANCISCO DIAZ | ALEXANDER NUÑEZ | ELECTRICIDAD | Las Bandurrias | 2 | 1 | Canalizado eléctrico | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-07 12:12
f874825f-bdcd-4ed6-a3ad-9766f1bf48a4 | 2024-07-07 12:12 | 6 | FRANCISCO DIAZ | ALEXANDER NUÑEZ | ELECTRICIDAD | Las Bandurrias | 2 | 2 | Ventilación forzada | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-07 12:12
377690f5-5ba4-4616-b3a9-68a21dc52e1d | 2024-07-07 12:19 | 15 | CESAR VILLARROEL | JONATHAN GARCIA | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 2 | 1 | Piso SPC | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-07 12:19
0f7e37a5-30f8-448c-8fa6-4afa7cd3011a | 2024-07-07 12:20 | 15 | CESAR VILLARROEL | JONATHAN GARCIA | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 2 | 1 | Instalación OSB | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 12:20 | Pausa para almorzar | 2024-07-07 12:20 |  |  |  | 2024-07-07 12:20
33a4c3d3-763a-4167-8c01-0bea85c0ad12 | 2024-07-07 14:27 | 15 | CESAR VILLARROEL | JONATHAN GARCIA | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 2 | 1 | Instalación OSB | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 14:28 | Falta de materiales: corrugado | 2024-07-07 14:28 | 2024-07-07 14:28 | Fin del día |  | 2024-07-07 14:37
ab4bb159-c930-443a-af90-55bdb2823914 | 2024-07-07 14:28 | 15 | CESAR VILLARROEL | JONATHAN GARCIA | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 4 | 2 | Endolados puertas/ventanas | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-07 14:28
398bbf9b-0851-4237-8100-a8ac66af2e76 | 2024-07-07 14:29 | 15 | CESAR VILLARROEL | JONATHAN GARCIA | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 4 | 2 | Romancia | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-07 14:29
1e4d0c3d-d552-40c9-9245-020302d043f7 | 2024-07-07 14:33 | 44 | CAMILO CASTILLO | CRISTIAN GUTIERREZ | PINTURA | Puyaral | 11 | 1 | Lijado | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 14:33 | Pausa para almorzar | 2024-07-07 14:34 |  |  |  | 2024-07-07 14:34
5700e7ba-5d35-4ff1-8021-d6878a6db0a3 | 2024-07-07 14:33 | 44 | CAMILO CASTILLO | CRISTIAN GUTIERREZ | PINTURA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Pintura guardapolvos | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 14:34 | Fin del día | 2024-07-07 14:34 |  |  |  | 2024-07-07 14:34
fadc27e5-c5e7-49aa-b2fc-b436549988be | 2024-07-07 14:34 | 44 | CAMILO CASTILLO | CRISTIAN GUTIERREZ | PINTURA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Pintura cornisas y pilastras | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 14:34 | Pausa para almorzar | 2024-07-07 14:35 |  |  |  | 2024-07-07 14:35
924ab45b-5610-4879-8d2d-c567aafd32a3 | 2024-07-07 14:34 | 44 | CAMILO CASTILLO | CRISTIAN GUTIERREZ | PINTURA | Puyaral | 14 | 2 | Primer o pintura base | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 14:34 | Fin del día | 2024-07-07 14:35 |  |  |  | 2024-07-07 14:35
60512cac-0a98-453a-94fc-d0e9e874b644 | 2024-07-07 15:43 | 15 | CESAR VILLARROEL | JONATHAN GARCIA | CARPINTERIA | Puyaral | 14 | 2 | Piso SPC | In process | 4 | L3
6a2ed966-cbad-4ac7-ba54-119d71d9875d | 2024-07-07 15:49 | 15 | CESAR VILLARROEL | JONATHAN GARCIA | CARPINTERIA | Puyaral | 14 | 2 | Piso SPC | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 15:49 | Pausa para almorzar |  |  |  |  | 2024-07-07 18:25
f7245998-5985-48e6-b4da-76039176dbb9 | 2024-07-07 16:56 | 7 | CESAR VILLARROEL | LUIS RECABAL | CARPINTERIA | Puyaral | 14 | 2 | Instalación de puerta interior | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-07 16:56
bb3bb0c2-a664-4d95-9ae5-1fa19dcc702a | 2024-07-07 18:07 | 25 | CESAR VILLARROEL | CELSO MARTINEZ | CARPINTERIA | Puyaral | 14 | 2 | Instalación de puerta interior | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 18:08 | Pausa para almorzar |  |  |  |  | 2024-07-08 14:39
82630261-14ee-40d9-8ab0-5244bf2bac99 | 2024-07-07 18:21 | 35 | FRANCISCO DIAZ | CLAUDIO ROJAS | PINTURA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Esquema pintura (master-empaste-latex) | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 18:21 | Falta de materiales: |  |  |  |  | 2024-07-08 10:49
66725263-d337-4d58-8712-08a56807e809 | 2024-07-07 18:21 | 35 | FRANCISCO DIAZ | Claudio Rojas | PINTURA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Esquema pintura (master-empaste-latex) | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 18:23 | Pausa para almorzar | 2024-07-07 18:23 |  |  |  | 2024-07-07 18:24
92c96a67-aca8-4488-969b-7947eef776af | 2024-07-07 18:25 | 15 | CESAR VILLARROEL | Jonathan Garcia | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Instalación de puerta interior | Finished | 4 | L3 | 2024-07-08 12:32 | Fin del día | 2024-07-08 12:43 | 2024-07-08 12:50 | Pausa para almorzar | 2024-07-08 12:50 | 2024-07-08 12:50
86adfe20-d452-4dee-9998-2023a11b17cd | 2024-07-07 18:25 | 51 | CESAR VILLARROEL | CONSTANZA ROCHA | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Gasfitería agua potable | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-07 18:27
7a8e3061-0dca-429f-8726-fac7857eb696 | 2024-07-07 18:32 | 51 | CESAR VILLARROEL | Constanza Rocha | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Gasfitería agua potable | Finished | 4 | L3 | 2024-07-07 23:18 | Fin del día |  |  |  |  | 2024-07-08 07:01
0f9abbd9-33c1-4f85-a19f-37bc6b893d0e | 2024-07-07 18:51 | 40 | FRANCISCO DIAZ | BERNARDO MUÑOZ | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Instalación de puerta interior | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-07 18:52
b0c59f38-3167-4823-be56-7a374c2161a7 | 2024-07-08 07:05 | 51 | CESAR VILLARROEL | Constanza Rocha | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 14 | 1 | Artefactos sanitarios | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-08 07:09
87eb137d-bf64-4e8d-adfc-e5a50a63f8a6 | 2024-07-08 07:09 | 51 | CESAR VILLARROEL | Constanza Rocha | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 14 | 1 | Artefactos sanitarios | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-08 07:12
85e1206f-9f40-4e88-af57-43c60a80fae0 | 2024-07-08 07:12 | 51 | CESAR VILLARROEL | Constanza Rocha | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Instalación tina | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-08 07:16
a17bdcd7-8162-4a2e-aeba-a5c0c6341847 | 2024-07-08 07:16 | 51 | CESAR VILLARROEL | Constanza Rocha | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Artefactos sanitarios | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-08 07:21
946250e5-473a-47f4-a469-5d3e95d5cb35 | 2024-07-08 07:26 | 51 | CESAR VILLARROEL | Constanza Rocha | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 14 | 2 | Gasfitería sanitaria | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-08 07:26
56209f45-9387-457f-a1f6-92f6df5e4210 | 2024-07-08 07:27 | 51 | CESAR VILLARROEL | Constanza Rocha | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 16 | 1 | Artefactos sanitarios | Finished | 4 | L3 | 2024-07-08 07:27 | Fin del día | 2024-07-08 09:32 | 2024-07-08 09:36 | Falta de materiales: piso spc | 2024-07-08 09:37 | 2024-07-08 09:37
cda6b76c-3c82-40da-9068-41714f58d5be | 2024-07-08 07:35 | 51 | CESAR VILLARROEL | Constanza Rocha | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 16 | 1 | Gasfitería Agua potable-sanitario | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-08 09:10
9f0ccb94-6c6d-47d2-abd3-2ff24e3a30d1 | 2024-07-08 09:10 | 51 | CESAR VILLARROEL | Constanza Rocha | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 16 | 1 | Instalación tina | Paused | 4 | L3 | 2024-07-08 09:32 | Fin del día
b039e880-65c5-425a-914d-cde713ab46d5 | 2024-07-08 09:36 | 51 | CESAR VILLARROEL | Constanza Rocha | GASFITERÍA | Puyaral | 16 | 2 | Instalación tina | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-08 09:37
73d1025b-d837-45a3-a760-09ad965e9ed8 | 2024-07-08 10:49 | 35 | FRANCISCO DIAZ | Claudio Rojas | PINTURA | Las Bandurrias | 21 | 2 | Pintura Interior (2° mano) | Finished | 2 | L1 | 2024-07-08 10:49 | Falta de materiales: piso spc |  |  |  |  | 2024-07-08 14:09
01faf628-36a9-4586-8f54-e97ded399203 | 2024-07-08 10:53 | 35 | FRANCISCO DIAZ | Claudio Rojas | PINTURA | Las Bandurrias | 21 | 1 | Pintura Interior (2° mano) | Finished | 2 | L1 | 2024-07-08 14:09 | Pausa para almorzar |  |  |  |  | 2024-07-08 14:10
700c0256-0ad3-40ff-b6a8-9c602521a269 | 2024-07-08 13:16 | 15 | CESAR VILLARROEL | Jonathan Garcia | CARPINTERIA | Bosquemar | 21 | 4 | Revestimiento Siding (planchas) | Finished | 2 | L1 | 2024-07-08 13:18 | Fin del día | 2024-07-08 13:18 |  |  |  | 2024-07-08 13:18
f6644dcc-49b3-4f5a-bdf7-eec59617e231 | 2024-07-08 14:04 | 3 | CESAR VILLARROEL | CARLOS VEGA | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 18 | 1 | Instalación OSB | Paused | 2 | L1 | 2024-07-08 14:04 | Fin del día
8b77ece2-3f62-4396-9e22-fb2d25e38a9b | 2024-07-08 14:39 | 7 | CESAR VILLARROEL | LUIS RECABAL | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 1 | 1 | Instalación de puerta interior | Finished | 4 | L2 | 2024-07-08 14:40 | Fin del día |  |  |  |  | 2024-07-08 14:44
0a5e6cb8-6799-4672-95ac-2a27871a7b33 | 2024-07-08 14:40 | 7 | CESAR VILLARROEL | Luis Recabal | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 1 | 1 | Instalación de puerta interior | Finished | 4 | L2 | [6 empty] | 2024-07-08 14:44
86276d0d-d531-45e2-889c-336e68af5dc0 | 2024-07-08 14:45 | 7 | CESAR VILLARROEL | Luis Recabal | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 1 | 1 | Instalación de puerta interior | Finished | 4 | L2 | 2024-07-08 14:45 | Fin del día | 2024-07-08 14:55 | 2024-07-08 14:55 | Pausa para almorzar |  | 2024-07-08 15:00
7b6c8979-cffa-42b8-a036-2b48021e137c | 2024-07-08 15:21 | 27 | CESAR VILLARROEL | JOAQUIN CONTRERAS | CARPINTERIA | Puyaral | 15 | 2 | Barrera de humedad Volcanwrap baño | Finished | 2 | L2 | [6 empty] | 2024-07-09 23:21
9f81a701-fd9d-4c56-8b38-89570951169c | 2024-07-08 21:51 | 39 | FRANCISCO DIAZ | DIEGO RIOSECO | GASFITERÍA | Bosquemar | 12 | 4 | Prueba de presión | Paused | 4 | L3 | 2024-07-08 22:42 | Fin del día | 2024-07-09 20:34 | 2024-07-09 20:40 | Pausa para almorzar
bf3b426e-24e3-4ef8-bda3-240e4764454b | 2024-07-08 22:45 | 35 | FRANCISCO DIAZ | CLAUDIO ROJAS | PINTURA | Las Bandurrias | 25 | 2 | Esquema pintura fijaciones | Finished | 5 | L3 | 2024-07-08 22:57 | Fin del día | 2024-07-08 23:03 |  |  |  | 2024-07-08 23:03
92591397-7ec2-430d-80a2-de7ce306517d | 2024-07-08 22:47 | 14 | CESAR VILLARROEL | CARLOS ROJAS | CARPINTERIA | Bosquemar | 35 | 3 | Montaje de Módulo | Paused | 5 | L3 | 2024-07-08 23:10 | Pausa para almorzar
b0335d18-9548-4442-93eb-f094c0508ed4 | 2024-07-08 22:47 | 32 | CESAR VILLARROEL | Carlos Astorga | CARPINTERIA | Bosquemar | 35 | 3 | Lana de vidrio muros | Paused | 5 | L3 | 2024-07-08 22:49 | Falta de materiales: Corrugado | 2024-07-09 15:01 | 2024-07-09 15:02 | Pausa para almorzar
0ca26601-43c5-4a67-b466-851ae6de7dd2 | 2024-07-08 22:52 | 42 | CAMILO CASTILLO | Juan Soto | PINTURA | Bosquemar | 35 | 2 | Esquema pintura fijaciones | Finished | 6 | L2 | 2024-07-08 22:53 | Pausa para almorzar |  |  |  |  | 2024-07-08 22:54
cd95da0b-40d9-4496-8f95-c98eb60a8e90 | 2024-07-08 22:54 | 42 | CAMILO CASTILLO | Juan Soto | PINTURA | Las Bandurrias | 35 | 1 | Esquema pintura (master-empaste-latex) | Paused | 6 | L2 | 2024-07-08 22:54 | Fin del día
e6871aca-41cc-40f3-813f-78180c9fee39 | 2024-07-08 23:02 | 22 | CESAR VILLARROEL | ISRAEL VILLARROEL | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 14 | 1 | Revest. Ext. (Siding, EIFS o Smartpanel) | en proceso | 4 | L3 | 2024-07-08 23:02 | Fin del día | 2024-07-08 23:02
825581ee-b1cf-4395-bbc9-9b251c5d742f | 2024-07-08 23:03 | 35 | FRANCISCO DIAZ | CLAUDIO ROJAS | PINTURA | Bosquemar | 15 | 3 | Pintura Interior (3° mano o más) | Finished | 6 | L2 | 2024-07-08 23:03 | Pausa para almorzar | 2024-07-08 23:03 |  |  |  | 2024-07-08 23:04
0edbfc3c-4e41-40e1-b633-57cb570d22d0 | 2024-07-08 23:07 | 21 | FRANCISCO DIAZ | Claudio Espinoza | CARPINTERIA | Puyaral | 15 | 1 | Piso SPC general | Paused | 6 | L1 | 2024-07-08 23:07 | Pausa para almorzar
77ccba58-3b76-49d0-bc08-64dea96188e8 | 2024-07-09 14:59 | 4 | FRANCISCO DIAZ | MACARENA CANALES | SELLOS Y ASEO | Puyaral | 16 | 2 | Sellos interiores zona húmeda (baño y cocina) | Finished | 4 | L3 | [6 empty] | 2024-07-09 19:58
1f15e443-c815-47ae-988a-b48951bbda25 | 2024-07-09 15:02 | 32 | CESAR VILLARROEL | Carlos Astorga | CARPINTERIA | Bosquemar | 15 | 1 | Piso SPC | en proceso | 3 | L1
87dd65d0-0ead-4815-8bc9-dc94d8a9876f | 2024-07-09 15:03 | 45 | CAMILO CASTILLO | JAIRO GUTIERREZ | PINTURA | Las Bandurrias | 15 | 2 | Pintura Interior (3° mano o más) | en proceso | 3 | L1
0d942eb5-9f61-4214-879e-4418cfc28310 | 2024-07-09 20:28 | 40 | FRANCISCO DIAZ | BERNARDO MUÑOZ | CARPINTERIA | Puyaral | 2 | 2 | Cerradura acceso con caja de acero (1UNI) | Paused | 3 | L2 | 2024-07-09 20:28 | Falta de materiales: piso spc
79c4f97d-b803-4433-9b8a-8c84ce524315 | 2024-07-09 20:28 | 40 | FRANCISCO DIAZ | Bernardo Muñoz | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 4 | 1 | Revest. Ext. (Siding, EIFS o Smartpanel) | en proceso | 3 | L2
ddef8706-77ae-4eaf-a681-7677d50ea809 | 2024-07-09 20:42 | 35 | FRANCISCO DIAZ | CLAUDIO ROJAS | PINTURA | Las Bandurrias | 16 | 1 | Pintura Interior (3° mano o más) | Finished | 4 | L2 | [6 empty] | 2024-07-10 11:32
600ff3a8-0cb6-41fb-8dd6-e757b6d6441c | 2024-07-09 20:48 | 39 | FRANCISCO DIAZ | DIEGO RIOSECO | GASFITERÍA | Puyaral | 18 | 2 | Instalación WC | Finished | 4 | L1 | [6 empty] | 2024-07-10 07:51
4273b6fd-cd13-4c9d-89e9-89526a5559ab | 2024-07-10 12:52 | 2 | CESAR VILLARROEL | CARLOS REBOLLEDO | CARPINTERIA | Bosquemar | 18 | 3 | Piso SPC | Finished | 4 | L2 | [6 empty] | 2024-07-10 12:53
ee2fda87-8601-4b56-bcf8-0a5e46e4f26a | 2024-07-10 12:53 | 2 | CESAR VILLARROEL | CARLOS REBOLLEDO | CARPINTERIA | Puyaral | 18 | 2 | Piso SPC | Finished | 4 | L2 | 2024-07-10 12:55 | Fin del día |  |  |  |  | 2024-07-11 22:21
c292a1c3-e556-4ec3-9b56-2b56eb60707c | 2024-07-10 12:56 | 2 | CESAR VILLARROEL | Carlos Rebolledo | CARPINTERIA | Bosquemar | 35 | 3 | Instalación de puertas | Finished | 4 | L2 | [6 empty] | 2024-07-11 22:16
1bc6acc9-cccc-4d8b-91d2-ba53c006bfe2 | 2024-07-10 12:57 | 19 | CESAR VILLARROEL | OCTAVIO MIRANDA | GASFITERÍA | Las Bandurrias | 38 | 2 | Artefactos sanitarios | en proceso | 3 | L1
8f080408-b554-4114-a686-af97d437fb3e | 2024-07-10 12:59 | 20 | CESAR VILLARROEL | JORGE ARCE | CARPINTERIA | Bosquemar | 38 | 2 | Guardapolvos y pilastras | Paused | 6 | L1 | 2024-07-10 13:09 | Otra razón: Otra tarea
7c2aa457-9c81-444a-8574-f3ddd7d002a0 | 2024-07-10 13:03 | 25 | CESAR VILLARROEL | CELSO MARTINEZ | CARPINTERIA | Puyaral | 25 | 2 | Revestimiento Siding (planchas) | Paused | 1 | L1 | 2024-07-10 13:03 | Pausa para almorzar
ea5dfc8e-6f56-4071-979a-467283adc08c | 2024-07-10 13:04 | 15 | CESAR VILLARROEL | JONATHAN GARCIA | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 45 | 2 | Guardapolvos y pilastras | Paused | 1 | L1 | 2024-07-10 13:07 | Pausa para almorzar
e8b76fe1-18d9-4138-841f-8d056d4c17f2 | 2024-07-10 13:07 | 15 | CESAR VILLARROEL | Jonathan Garcia | CARPINTERIA | Puyaral | 3 | 4 | Revestimiento volcanita | en proceso | 1 | L1
690ca5a2-018c-4261-bd45-dfd08659bc8f | 2024-07-10 13:09 | 20 | CESAR VILLARROEL | Jorge Arce | CARPINTERIA | Puyaral | 38 | 2 | Instalación Escalera | en proceso | 6 | L1
8d3639a0-f182-4516-bd47-a16f802e9c6c | 2024-07-10 14:45 | 3 | CESAR VILLARROEL | CARLOS VEGA | CARPINTERIA | Bosquemar | 38 | 3 | Instalación Escalera | en proceso | 6 | L1
ef05b630-4d09-44aa-8884-7a36d5f60a9b | 2024-07-10 21:40 | 12 | FRANCISCO DIAZ | FLOR SANHUEZA | SELLOS Y ASEO | Puyaral | 15 | 3 | Aseo entrega | en proceso | 4 | L1
352ca9fe-8e9a-4c12-a7f5-ac9b0fcb5e2b | 2024-07-10 22:28 | 7 | CESAR VILLARROEL | LUIS RECABAL | CARPINTERIA | Puyaral | 15 | 2 | Endolados puertas/ventanas | Finished | 4 | L1 | 2024-07-10 23:33 | Pausa para almorzar |  |  |  |  | 2024-07-10 23:33
8b14da78-c1ef-4871-a45b-8c3a69755b75 | 2024-07-10 23:33 | 7 | CESAR VILLARROEL | Luis Recabal | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 15 | 1 | Piso SPC | en proceso | 4 | L1
d4772dbe-23e3-4a56-815c-2117f5124dc2 | 2024-07-10 23:43 | 25 | CESAR VILLARROEL | CELSO MARTINEZ | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 15 | 2 | Endolados puertas/ventanas | Finished | 4 | L1 | [6 empty] | 2024-07-11 22:40
c9d77c2d-0e65-4748-8251-d6eac82f4581 | 2024-07-11 17:42 | 9 | FRANCISCO DIAZ | WALFRED LIRA | ELECTRICIDAD | Puyaral | 12 | 1 | Canalizado eléctrico | en proceso | 4 | L1
68b36e4a-5d76-4c45-9604-3d9511cf1657 | 2024-07-11 22:16 | 2 | CESAR VILLARROEL | Carlos Rebolledo | CARPINTERIA | Bosquemar | 15 | 3 | Instalación Escalera | Finished | 4 | L1 | 2024-07-11 22:16 | Pausa para almorzar |  |  |  |  | 2024-07-11 22:23
47074929-d884-4b9b-9fc1-e290bd462b9f | 2024-07-11 22:21 | 2 | CESAR VILLARROEL | Carlos Rebolledo | CARPINTERIA | Bosquemar | 25 | 2 | Barrera de humedad Volcanwrap exterior muros | Paused | 4 | L1 | 2024-07-11 22:21 | Fin del día
956bfe6b-f8cd-48dd-8c4c-98a88c27fdde | 2024-07-11 22:32 | 2 | CESAR VILLARROEL | Carlos Rebolledo | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 25 | 1 | Guardapolvos y pilastras | en proceso | 4 | L1
6f6d29f5-fe5b-49a4-9e6d-3b9bd12919da | 2024-07-11 22:40 | 25 | CESAR VILLARROEL | Celso Martinez | CARPINTERIA | Las Bandurrias | 25 | 2 | Instalación Escalera | en proceso | 4 | L1